## 工作表1
報告週別
Category | Name | 層級 | Owner | 效果 | Status | Start Date | Due Date | Check Date | Check Item | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
Project | IQA Automation Project | 部 | 2000 | 整併程式，節省人力36->33 | OnGoing | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | bar: 報告週別 W44; 報告週別 W46; 報告週別 W48 to 報告週別 W49; 報告週別 W51 to 報告週別 W52
Project | 2018年 H2 CIM工程師評鑑 | 部 |  |  | Close | 2018-10-02 | 2018-10-30 | bar: 報告週別 W44 to 報告週別 W46
Project | W/B Auto Line Build Up |  | 4000 |  | OnGoing | 2018-11-01 | 2018-11-23 | bar: 報告週別 W44 to 報告週別 W45
Project | EPHM-iPdM Phase1 |  | 3000 | 機台健康監控，避免無預警當機 | Open | bar: 報告週別 W45
Issue | IQA Microchip Issue |  | 2000 | 自動帶出process bin不允許人員修改 | Close | 2018-09-26 | 2018-10-26 | bar: 報告週別 W46; 報告週別 W48 to 報告週別 W49
Project | Central Map File Server Upgrade |  | 2000 | 硬碟升級SSD，備份時間低90% | OnGoing | 2018-11-12 | 2018-01-31 | 2018-01-11 | 停機轉移狀況 | bar: 報告週別 W46
Project | CIM EAP升級計劃 | bar: 報告週別 W46 to 報告週別 W49; 報告週別 W51 to 報告週別 W52
Project | aFDC 2.0-智能異常自動分類 | 處 | 3000 | 更即時的監控機台生產狀況 | OnGoing | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 2018-12-27 | 驗證狀況 | bar: 報告週別 W49 to 報告週別 W50
Project | E-diagnostic -機台健康預診 | 處 | 3000 | 由 AI 平台，找出機台關鍵因子，建構預防預警平台 | OnGoing | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 2018-12-27 | 測試上線狀況
Project | TEST BU auto move in/out |  |  | 改善目前『測試程式』與『作業面板』人為誤輸入因素 | OnGoing | 2018-07-01 | 2018-12-15 | 2018-12-27 | 上線狀況
Project | RabbitMQ with Cloud |  | 3000 |  |  | 2018-11-12 | 2018-12-31 | 2018-12-27 | 測試狀況 | bar: 報告週別 W47; 報告週別 W49
Project | aTPM Map Site / Subsite |  | 2000 | bar: 報告週別 W47
Project | Strip add OPER Information |  | 2000 | bar: 報告週別 W47
Project | FABDB汰除計劃 |  | 3000 | bar: 報告週別 W49
Project | Central Map Migration |  | 2000 | VB6->.NET，避免SOAP導致的程式中斷,減少程式處理時間 | bar: 報告週別 W50
Project | BE AI AOI |  | 4000 |  |  | 2018-08-10 | 2019-04-26 | 2018-01-17 | 硬體組裝與MCS開發 | bar: 報告週別 W50; 報告週別 W52
Project | K22-6F W/S無人工廠 |  | 4000 | bar: 報告週別 W50 to 報告週別 W52
Project | CRD M600 | bar: 報告週別 W51
Project | ASET BK自動化 |  | 4000 | bar: 報告週別 W51
CS | Bumping Provide EG Map |  | 2000 | 從sint轉換為eg | Close |  | 2018-12-17 | 2018-12-18 | bar: 報告週別 W52